## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Недостатньо кваліфікований персонал | Погіршення якості роботи | 0.8 | 4 | 3.2 | Перевірка кваліфікації при наймі персоналу | Надання додаткової навчання або підтримки персоналу | Відмова персоналу виконувати роботу або виконання робіт з помилками | Дядюнов Микита
5 | Недостатньо точні оцінки часу та витрат | Збільшення витрат та затримки в роботі | 0.8 | 4 | 3.2 | Ретельний аналіз та уточнення оцінок | Розробка плану контролю витрат та строків проекту | Передбачення змін у розкладі проекту | Берлін Маргаріта Ковтун Євген
4 | Недостатньо ефективний план проекту | Затримки в роботі та збільшення витрат | 0.7 | 4 | 2.8 | Проведення достатньої підготовки та планування проекту | Перегляд та оновлення плану проекту з урахуванням недоліків | Виявлення затримок або непередбачених складнощів | Дядюнов Микита
11 | Проблеми з безпекою даних | Втрата конфіденційної інформації, репутаційні проблеми | 0.5 | 5 | 2.5 | Встановлення надійних систем захисту даних | Розробка плану захисту даних та проведення аудиту | Витік або порушення конфіденційності даних | Добровольський Євгеній Колодяжний Сергій
15 | Нестабільність ринку та економічні кризи | Втрата фінансових ресурсів, скорочення проекту | 0.5 | 5 | 2.5 | Слідкувати за економічними індикаторами | Аналізувати можливості зменшення витрат та ризиків | Зниження обсягів продажу, збільшення рівня безробіття | Дем'яненко Ангеліна
7 | Недостатня організація управління проектом | Збільшення ризику затримок та невдач проекту | 0.6 | 4 | 2.4 | Визначення ролей та відповідальності у команді | Постійний моніторинг роботи та управління змінами в проекті | Відсутність координації між учасниками проекту | Дядюнов Микита
3 | Погана комунікація між членами команди | Несприятливий вплив на взаємодію в команді | 0.7 | 3 | 2.1 | Встановлення чітких правил комунікації та звітування | Проведення тренінгів з підвищення навичок комунікації та звітування | Недостатній потік інформації або помилкові рішення на основі недостатньої інформації | Дем'яненко Ангеліна
12 | Недостатній рівень знань з технології, необхідної для проекту | Затримки в роботі проекту, погіршення якості роботи | 0.7 | 3 | 2.1 | Перевірка рівня знань учасників проекту перед початком | Навчання учасників проекту або найм експертів з необхідної технології | Неспроможність учасників проекту виконувати завдання через недостатній рівень знань | Берлін Маргаріта Ковтун Євген
2 | Конфлікти між членами команди | Затримка в графіку проекту | 0.6 | 3 | 1.8 | Регулярні зустрічі для обговорення питань та проблем | Проведення медіації або навчання з вирішення конфліктів | Негативні відгуки про роботу команди або зменшення продуктивності роботи | Дем'яненко Ангеліна
9 | Проблеми зі сумісністю між різними системами | Затримки в роботі проекту | 0.6 | 3 | 1.8 | Перевірка сумісності систем перед початком проекту | Використання стандартних протоколів інтеграції | Несумісність систем при спробі їх інтеграції | Берлін Маргаріта Ковтун Євген
16 | Надмірна конкуренція на ринку | Зменшення прибутку, зниження сприйняття бренду | 0.6 | 3 | 1.8 | Аналізувати ринок та конкурентну середу | Вдосконалювати продукт та зменшувати вартість | Збільшення рекламних витрат, зниження цін на продукцію | Дядюнов Микита
10 | Відсутність необхідного обладнання | Затримки в роботі проекту, погіршення якості роботи | 0.4 | 4 | 1.6 | Перевірка наявності необхідного обладнання перед початком проекту | Купівля або оренда обладнання для проекту | Відсутність необхідного обладнання на початку проекту | Берлін Маргаріта Ковтун Євген
14 | Зміни в законодавстві | Потреба в зміні стратегії або процесів, втрата грошей | 0.4 | 4 | 1.6 | Слідкувати за новими законами та їхніми змінами | Аналізувати вплив змін на проект та приймати відповідні заходи | Оголошення нового закону або його змін | Дядюнов Микита
6 | Незрозумілість вимог замовника | Несприйняття проекту замовником | 0.5 | 3 | 1.5 | Організація зустрічей та належний аналіз вимог | Взаємодія замовника та проектної команди для уточнення вимог | Невідповідність виконаної роботи вимогам замовника | Дем'яненко Ангеліна
13 | Недостатня надійність технічного обладнання | Зупинка роботи проекту, втрата даних | 0.3 | 4 | 1.2 | Перевірка надійності обладнання перед початком проекту | Резервування обладнання або швидкий ремонт у разі відмови | Відмова технічного обладнання під час проекту | Берлін Маргаріта Ковтун Євген
17 | Природні катастрофи та інші природні ризики. | Втрата виробничих потужностей, зниження продуктивності та прибутку | 0.3 | 4 | 1.2 | Розробляти плани евакуації та надійного зберігання | Відновлювати пошкоджені приміщення та інфраструктуру | Землетрус, повінь, ураган, пожежа і т.д. | Дем'яненко Ангеліна
8 | Неправильне призначення ролей та обов'язків | Конфлікти та невдачі у роботі команди | 0.4 | 2 | 0.8 | Чітке визначення ролей та обов'язків у команді | Перерозподіл обов'язків або надання необхідної підтримки | Конфлікти між учасниками проекту через розподіл ролей | Дем'яненко Ангеліна

## Люди
Дем'яненко Ангеліна
Дядюнов Микита
Добровольський Євгеній Колодяжний Сергій
Берлін Маргаріта Ковтун Євген
Мартинець Артем Брюханов Олександр
Кримов Андрій Іваніна Матвій